РОССИЯ

Министерство образования и науки

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

администрации Старооскольского

городского округа Белгородской области

ПРИКАЗ

« 1 » апреля 2010 г. 							№  607

Об утверждении дорожной карты

по введению федерального

государственного образовательного

стандарта начального общего образования

В целях формирования единого организационно-правового пространства при осуществлении перехода на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования в Старооскольском городском округе

приказываю:

- Утвердить дорожную карту «Введение ФГОС начального общего образования в Старооскольском городском округе» (приложение 1).

- Заместителям начальника управления образования (Зубарева Н.Н., Казанцева Т.С., Дурнева В.И.), директору МУ «СЦОКО» (Будникова В.С.), директору МОУДПО (ПК) «СОГИУУ» (Земцова С.Г.):

  - Внести в планы работы управления образования, МУ «СЦОКО», МОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ» на 2010 год мероприятия, предусмотренные дорожной картой по введению ФГОС начального общего образования на территории  Старооскольского городского округа.

  - Обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных дорожной картой по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования на 2010 год.

- Заместителю начальника управления образования Зубаревой Н.Н. ознакомить работников управления образования, руководителей образовательных учреждений с дорожной картой по введению ФГОС начального общего образования в срок до 9 апреля 2010 года.

- Руководителям общеобразовательных учреждений:

  - Ознакомить педагогические коллективы с дорожной картой по введению ФГОС начального общего образования в срок до 16 апреля 2010 года.

  - Разработать дорожные карты образовательных учреждений в срок до 26 апреля 2010 года.

- Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей начальника управления образования Зубареву Н.Н., Казанцеву Т.С., Дурневу В.И.

Начальник управления образования                                                      Паршуков Ю.Н.

Приложение 1

к приказу управления образования

от 1 апреля 2010 г. № 607

Дорожная карта

«Введение ФГОС начального общего

образования в Старооскольском городском округе»

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационные условия внедрения ФГОС |
| 1 | Создание муниципального координационного совета по введению ФГОС на территории Старооскольского городского округа | Апрель 2010 года | Заместитель главы администрации Старооскольского городского округа |
| 2 | Создание совета ОУ по введению ФГОС нового поколения | Апрель 2010 года | Руководители образовательных учреждений |
| 3 | Создание рабочих групп муниципального координационного совета по внедрению ФГОС на территории Старооскольского городского округа в образовательных учреждениях | Апрель 2010 года | Паршуков Ю.Н. Зубарева Н.Н. Казанцева Т.С. Дурнева В.И. Будникова В.С. Земцова С.Г. |
| 4 | Обеспечение участия общеобразовательных учреждений разных видов в региональном эксперименте по введению ФГОС начального общего образования в 2010-2011 уч. году | Сентябрь 2010 года - сентябрь 2011 года | Паршуков Ю.Н. Зубарева Н.Н. Ушакова И.Г. Земцова С.Г. |
| 5 | Определение муниципальных учреждений-операторов, обеспечивающих научно-методическое сопровождение и мониторинг введения ФГОС | Август 2010 года | Будникова В.С. Земцова С.Г. |
| 6 | Организация деятельности работников управления образования, муниципальной методической службы, центра оценки качества образования, руководителей общеобразовательных учреждений по подготовке к введению ФГОС | В течение года | Паршуков Ю.Н. Зубарева Н.Н. Казанцева Т.С. Дурнева В.И. Будникова В.С. Земцова С.Г. |
| 7 | Изучение и анализ кадровых, финансовых, материально-технических и иных условий для введения ФГОС второго поколения в общеобразовательных учреждениях городского округа | Март - апрель 2010 года | Будникова В.С. |
| 8 | Исполнение управлением образования инструктивно-методического письма Департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской области о порядке введения базисного учебного плана в Белгородской области учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей региона | По мере издания документа | Казанцева Т.С. Ушакова И.Г. Земцова С.Г. |
| 9 | Исполнение приказа Департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской области об утверждении региональной программы воспитания и социализации (РПВиС), разработанной с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей региона. | В течение года | Зубарева Н.Н. Казанцева Т.С. Попова Н.Я. Земцова С.Г. |
| 10 | Организация в образовательных учреждениях городского округа работы по исполнению требований к результатам освоения основной образовательной программы начального образования | В течение года | Зубарева Н.Н. Казанцева Т.С. Ушакова И.Г. Будникова В.С. Земцова С.Г. |
| 11 | Разработка инновационной системы мероприятий по повышению квалификации руководителей общеобразовательных учреждений и педагогов начальной школы в условиях реализации ими ФГОС второго поколения | Август 2010 года | Земцова С.Г. |
| 12 | Разработка инновационной системы мониторинга внедрения ФГОС второго поколения | Август 2010 года | Будникова В.С. |
| 13. | Организация исполнения федеральных и региональных требований к образовательным учреждениям в части строительных норм и правил, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в условиях введения ФГОС второго поколения | В течение года | Короденко Е.И. Циома А.Е. |
| 14. | Исполнение федеральных и региональных требований к образовательным учреждениям в части санитарных норм, охраны здоровья обучающихся, воспитанников | В течение года | Короденко Е.И. Брежнева И.Н. Куропаткина А.Н. |
| 15. | Организация разработки и использования дистанционных образовательных технологий с целью внедрения ФГОС второго поколения | В течение года | Будникова В.С. Земцова С.Г. |
| 16. | Обеспечение исполнения на муниципальном уровне и уровне ОУ федеральных и региональных требований минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений | В течение года | Паршуков Ю.Н. Дурнева В.И. |
| 17. | Выполнение образовательными учреждениями лицензионных и аккредитационных требований в соответствии с ФГОС | В течение года | Будникова В.С. |
| 18. | Исполнение на муниципальном уровне и уровне образовательных учреждений Требований к содержанию и формам отчетности, соответствующих Стандарту, порядка представления отчетности | В течение года | Зубарева Н.Н. Казанцева Т.С. Дурнева В.И. Будникова В.С. Земцова С.Г. |
| 19. | Организация на муниципальном уровне исполнения постановления Правительства РФ об утверждении нового Типового положения об общеобразовательном учреждении в соответствии со Стандартом. | По мере издания документа | Паршуков Ю.Н. Зубарева Н.Н. Казанцева Т.С. Дурнева В.И. Винникова В.И. Будникова В.С. Земцова С.Г. |
| 20. | Разработка и утверждение новых Уставов образовательных учреждений | По мере издания Типового положения об общеобразовательном учреждении | Винникова В.И. Руководители ОУ |
| 21. | Организация исполнения образовательными учреждениями порядка осуществления контроля и надзора в сфере образования с учетом требований Стандарта | В течение года | Руководители ОУ |
| 22. | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе учреждениями округа в соответствии с ФГОС начального общего образования | Июль - август 2010 года | Земцова С.Г. |
| 23. | Разработка медиа-плана освещения введения ФГОС второго поколения на территории городского округа | август 2010 года | Ишкова И.Н. |
| Организационно-правовое обеспечение внедрения ФГОС |
| 24. | Подготовка и принятие постановления Главы администрации Старооскольского городского округа о создании Координационного совета по введению ФГОС второго поколения на территории городского округа | Апрель 2010 года | Паршуков Ю.Н. Винникова В.И. |
| 25. | Подготовка и введение в действие приказа управления образования о создании рабочей группы по введению ФГОС второго поколения на территории городского округа | Апрель 2010 года | Зубарева Н.Н. |
| 26. | Разработка и введение в действие локальных актов управления образования и общеобразовательных учреждений по организационно-правовому обеспечению введения ФГОС в городском округе | Май - сентябрь 2010 г. | Паршуков Ю.Н. Зубарева Н.Н. Казанцева Т.С. Дурнева В.И. Ушакова И.Г. Ишкова И.Н. Винникова В.И. Будникова В.С. Земцова С.Г. Руководители ОУ |
| 27. | Разработка и принятие программы развития образования Старооскольского городского округа на 2011- 2015 г.г. | Сентябрь 2010 года | Паршуков Ю.Н. Зубарева Н.Н. Казанцева Т.С. Дурнева В.И. Ушакова И.Г. Ишкова И.Н. Пономарева Г.П. Винникова В.И. Будникова В.С. Земцова С.Г. |
| 28. | Внесение изменений в программы развития ОУ в связи с введением ФГОС | Сентябрь 2010 года | Руководители ОУ |
| 29. | Разработка общеобразовательными учреждениями планов мероприятий по созданию условий для введения ФГОС второго поколения | Май 2010 года | Руководители ОУ |
| 30. | Разработка (на основе дополненной на уровне региона примерной ООПНОО) и утверждение ООПНОО образовательных программ учреждений | По мере издания документа | Руководители ОУ |
| 31. | Разработка и согласование с управлением образования годового календарного учебного графика ОУ. Утверждение годового календарного учебного графика. | Август 2010 года | Казанцева Т.С. Руководители ОУ |
| 32. | Разработка (на основе БУП) и утверждение учебных планов образовательных учреждений, организация их исполнения | Август 2010 года | Казанцева Т.С. Ушакова И.Г. Земцова С.Г. Руководители ОУ |
| 33. | Разработка плана мероприятий по использованию современной нормативной базы, обеспечивающей санэпидблагополучие учащихся в общеобразовательных учреждениях | Май 2010 года | Короденко Е.И. Брежнева И.Н. |
| Методическое обеспечение внедрения ФГОС |
| 34. | Разработка пакета организационно-методических материалов по обеспечению введения ФГОС и материалов, обеспечивающих сопровождение их введения | Апрель-июнь 2010 года | Зубарева Н.Н. Земцова С.Г. |
| 35. | Разработка (на основе РПВиС) и утверждение программ воспитания и социализации образовательных учреждений, организация их реализации | По мере издания документа | Зубарева Н.Н. Земцова С.Г. Руководители ОУ |
| 36. | Разработка рекомендаций по реализации ОУ Программы формирования универсальных учебных действий (ПФУУД) | Август 2010 года | Земцова С.Г. |
| 37. | Разработка рабочих программ образовательных учреждений с учетом примерных программ по учебным предметам (ППУП), а также примерных программ по отдельным предметам вариативной части базисного учебного (образовательного) плана | По мере издания документа | Зубарева Н.Н. Земцова С.Г. |
| 38. | Разработка на основе Региональной примерной программы внеурочной деятельности (РППВД) и утверждение программ внеурочной деятельности образовательных учреждений | По мере издания документа | Зубарева Н.Н. Попова Н.Я. Земцова С.Г. |
| 39. | Разработка моделей взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей в плане организации внеурочной деятельности обучающихся | Август 2010 года | Попова Н.Я. Земцова С.Г. Руководители учреждений дополнительного образования детей |
| 40. | Создание и пополнение муниципального банка данных программ дополнительного образования детей | Август 2010 года | Земцова С.Г. Руководители учреждений дополнительного образования детей |
| 41. | Разработка (на основе федеральной СОДПР) системы оценки достижения планируемых результатов образовательных учреждений | По мере издания документа | Земцова С.Г. Руководители ОУ |
| 42. | Организация методического сопровождения реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся образовательных учреждений Старооскольского городского округа на ступени начального общего образования в соответствии с требованиями нового ФГОС | Постоянно | Земцова С.Г. |
| 43. | Экспертиза программ образовательных учреждений, методических рекомендаций, учебных и учебно-методических материалов, разработанных на основе стандартов второго поколения | По мере издания документов | Муниципальный экспертный совет |
| 44. | Корректировка программ по здоровьесбережения в ОУ в соответствии с требованиями нового ФГОС | В течение года | Земцова С.Г. Куропаткина А.Н. |
| 45. | Разработка и реализация программы постоянно-действующего семинара «Научно-методическое сопровождение внедрения федерального государственного образовательного стандарта» | С августа 2010 года | Земцова С.Г. |
| 46. | Разработка и проведение комплекса организационно-деятельностных игр для учителей начальных классов «Методический конструктор внеурочной деятельности школьников» | Сентябрь-май 2010 года | Земцова С.Г. |
| 47. | Разработка модели психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС в начальной школе | Август 2010 года | Устюгова И.Г. |
| Мониторинговое сопровождение внедрения ФГОС |
| 48. | Мониторинг соответствия условий общеобразовательного учреждения системе гигиенических требований к условиям реализации ФГОС нового поколения | Март-август 2010 года | Будникова В.С. |
| 49. | Наличие условий, обеспечивающих возможность достижения обучающимися установленных ФГОС требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования | Март-апрель 2010 года | Будникова В.С. |
| 50. | Соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного процесса | Март-апрель 2010 года | Будникова В.С. |
| 51. | Обеспечение санитарно-бытовых условий | Март-апрель 2010 года | Будникова В.С. |
| 52. | Создание социально-бытовых условий | Март-апрель 2010 года | Будникова В.С. |
| 53. | Соблюдение требований пожарной и электробезопасности, охраны труда | Август 2010 года | Циома А.Е. |
| 54. | Обеспечение выполнения сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта | Август 2010 года | Циома А.Е. |
| 55. | Наличие условий, обеспечивающих возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения | Март-апрель 2010 года | Будникова В.С. |
| 56. | Анализ результатов мониторинга соответствия условий общеобразовательного учреждения системе гигиенических требований к условиям реализации ФГОС нового поколения | Август 2010 года | Совет по внедрению ФГОС |
| 57. | Анализ степени соответствия реально существующего ресурсного обеспечения в образовательных учреждениях Требованиям стандарта | Май – август 2010 года | Будникова В.С. |
| 58. | Наличие материально-технических условий для реализации ФГОС нового поколения | Май 2010 года | Самоанализ ОУ |
| 59. | Обеспечение кадровых ресурсов для реализации образовательного процесса | Июль 2010 года | Кадровая служба управления образования |
| 60. | Наличие информационно-технических ресурсов для обеспечения соответствия модернизированной образовательной системы требованиям ФГОС | Май 2010 года | Будникова В.С. |
| 61. | Обеспеченность образовательного учреждения информационно-методическими ресурсами | Июнь 2010 года | Земцова С.Г. |
| 62. | Выполнение требований ФГОС нового поколения к различным видам универсальных ресурсов (самоанализ ОУ) | Май 2010 года | Руководители ОУ |
| 63. | Выполнение требований ФГОС нового поколения к различным видам целевых ресурсов (самоанализ ОУ) | Май 2010 года | Руководители ОУ |
| 64. | Обеспечение системы требований к учебно-материальной базе образовательного учреждения, внедряющего ФГОС нового поколения (самоанализ ОУ) | Май 2010 года | Руководители ОУ |
| 65. | Анализ ресурсного обеспечения внеучебной работы в начальной школе | Июль 2010 года | Попова Н.Я. |
| 66. | Выявление наличия организационно-правовых условий для реализации ФГОС нового поколения | Август 2010 года | Ушакова И.Г. |
| 67. | Анализ прогнозов направлений и глубины изменений образовательной системы школы в условиях реализации ФГОС нового поколения | Август 2010 года | Будникова В.С. |
| 68. | Мониторинг процесса реализации ФГОС на экспериментальных площадках | Сентябрь 2010 года - май 2011года | Зубарева Н.Н. Земцова С.Г. Будникова В.С. |
| 69. | Мониторинг здоровья обучающихся, участвующих в эксперименте | Сентябрь 2010 года - май 2011года | Медицинская служба ОУ |
| 70. | Анализ результатов образования в условиях реализации ФГОС нового поколения | Сентябрь 2010 года – май 2011года | Зубарева Н.Н. Ушакова И.Г. Попова Н.Я. Будникова В.С. |
| 71. | Соответствие предметных результатов требованиям ФГОС | Апрель 2011 года | Будникова В.С. |
| 72. | Соответствие метапредметных результатов требованиям ФГОС | Апрель 2011 года | Будникова В.С. |
| 73. | Соответствие личностных результатов требованиям ФГОС | Март 2011года | Будникова В.С. |
| 74. | Анализ системы контроля и оценки достижений обучающихся | Февраль 2011 года | Ушакова И.Г. |
| 75. | Анализ удовлетворенности родителей обучающихся качеством образовательной подготовки в условиях реализации ФГОС нового поколения | Январь 2011 года | Устюгова И.Г. |
| Кадровые условия внедрения ФГОС |
| 76. | Разработка кластерной модели подготовки педагогических и управленческих кадров Старооскольского городского округа к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования | Июнь-август 2010 года | Земцова С.Г. |
| 77. | Создание программы мониторинга эффективности кластерной модели подготовки педагогических и управленческих кадров Старооскольского городского округа к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования | Июнь-август 2010 года | Земцова С.Г. |
| 78. | Разработка и реализация модульных программ и моделей повышения квалификации различных категорий педагогических работников в условиях сети по проблеме внедрения стандартов второго поколения | Июнь-август 2010 года | Земцова С.Г. |
| 79. | Внесение изменений в муниципальные положения и положения образовательных учреждений об аттестации педагогических кадров с учетом введения ФГОС | Июнь-август 2010 года | Будникова В. С. Руководители ОУ |
| 80. | Разработка, утверждение и реализация программ образовательных учреждений по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников ОУ | С августа 2010 года | Руководители ОУ |
| 81. | Организация совместной деятельности управления образования и СОФ БелГУ в направлении формирования педагогического ресурса для обеспечения поэтапного введения ФГОС второго поколения | В течение года | Паршуков Ю.Н. Беликова Т.П. Зубарева Н.Н. Ишкова И.Н. Земцова С.Г. |
| 82. | Организация и проведение практико- ориентированных семинаров для учителей начальных классов по вопросам формирования и развития универсальных учебных действий обучающихся и реализации механизма оценки достижения планируемых результатов | В течение года | Земцова С.Г. Будникова В.С. |
| 83. | Разработка и внедрение модульных программ повышения квалификации учителей начальных классов для внедрения внеурочной деятельности в образовательном учреждении по направлениям «Художествено-эстетическое», «Спортивно-оздоровительное», «Научно-познавательное», «Военно-патриотическое», «Проектная деятельность» и т.д. | В течение года | Земцова С.Г. |
| 84. | Создание проектных и тьюторских команд (специалисты управления образования, руководители ММО, представители методической службы, центра оценки качества) по непрерывному повышению квалификации педагогов | Август 2010 года | Зубарева Н.Н. Будникова В.С. Земцова С.Г. |
| 85. | Организация по индивидуальному учебному плану ПК стажировки на базе учреждений (стажерских площадок), участвующих в эксперименте по апробации ФГОС | Апрель 2010 года | Зубарева Н.Н. Казанцева Т.С. Земцова С.Г. |
| 86. | Проведение курсов повышения квалификации по переходу на ФГОС для руководителей образовательных учреждений, учителей начальных классов, педагогов дополнительного образования педагогических работников ОУ | В течение года | Земцова С.Г. |
| Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС |
| 87. | Внесение изменений и дополнений в нормативные докуме6нты, регламентирующие установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования с учетом введения ФГОС на муниципальном уровне | Июнь 2010 года | Дурнева В.И. Макарова Н.И. |
| 88. | Привлечение ОУ для финансирования деятельности, предусмотренной уставом, дополнительных средств из внебюджетных источников | Постоянно | Руководители ОУ |
| 89. | Подготовка рекомендаций общеобразовательным учреждениям по внесению изменений и дополнений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат с учетом введения ФГОС | Август 2010 года | Дурнева В.И. Макарова Н.И. Ушакова И.Г. Востокова С.Н. |
| 90. | Введение механизма оплаты труда работников образовательных учреждений, реализующих ФГОС | Август 2010 года | Дурнева В.И. Макарова Н.И. Ушакова И.Г. Востокова С.Н Руководители ОУ |
| 91. | Формирования фонда стимулирования общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС | Август 2010 года | Макарова Н.И. Ушакова И.Г. Востокова С.Н Руководители ОУ |
| 92. | Создание базы данных о финансовых, кадровых, материально-технических, научно-методических ресурсах УО, реализующих ФГОС начального общего образования» в 2010-2011 учебном году | Июнь-август 2010 года | Дурнева В.И. Казанцева Т.С. Зубарева Н.Н Макарова Н.И. |
| 93. | Оснащение образовательных учреждений, реализующих ФГОС начального общего образования в 2010-2011 учебном году, необходимым комплексом учебного, учебно-лабораторного и компьютерного оборудования, ростовой мебелью | В течение года | Паршуков Ю.Н. Дурнева В.И. Руководители УО |
| Информационное обеспечение внедрения ФГОС |
| 94. | Организация Интернет - форума на сайте СОГИУУ «Введение ФГОС общего образования второго поколения в начальной школе» | Апрель 2010 года | Земцова С.Г. |
| 97. | Развитие системы информирования педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей), педагогической общественности о ходе внедрения ФГОС второго поколения на территории Старооскольского городского округа | В течение года | Зубарева Н.Н Казанцева Т.С. Будникова В.С. Земцова С.Г. |
| 98 | Проведение общественного обсуждения хода внедрения ФГОС второго поколения на территории городского округа: - организация форума на сайте СОГИУУ «Введение ФГОС общего образования второго поколения в начальной школе»; - заседания управляющих советов образовательных учреждений; - открытые заседания педагогических советов; - родительские собрания; - публичные отчеты управления образования и образовательных учреждений. | В течение года | Зубарева Н.Н Казанцева Т.С. Дурнева В.И. Будникова В.С. Земцова С.Г. Руководители ОУ |
| 99 | Сопровождение страниц сайта управления образования и образовательных учреждений «ФГОС общего начального образования второго поколения» | постоянно | Ишкова И.Н. |
| 100 | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты | постоянно | Земцова С.Г. |
| 101 | Подготовка и своевременное размещение публикаций о ходе внедрения новых стандартов в Старооскольском городском округе | постоянно | Зубарева Н.Н |