УТВЕРЖДАЮ

и.о. директора МОУ «ООШ №1»

_______________Т.Н.Конарева

12 апреля 2010г.

Д о р о ж н а я     к а р т а

«Введение ФГОС начального общего образования

в МОУ « Основная общеобразовательная школа №1»

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации |  | Исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационные условия внедрения ФГОС |  |  |  |  |  |
| - 1. | Создание Совета МОУ «ООШ №1» по внедрению ФГОС второго поколения |  | Май 2010 года |  | И.о. директора школы Конарева Т.Н., и.о.зам.директора по УВР Филимонова Е.Н., педколлектив |
| - 2 | Создание творческой группы по введению ФГОС нового поколения в МОУ «ООШ№1» | Апрель 2010 года |  | И.о. директора школы Конарева Т.Н., и.о.зам.директора по УВР Филимонова Е.Н. |  |
|  | Изучение и анализ кадровых, финансовых, материально-технических и иных условий для введения ФГОС второго поколения в МОУ «ООШ№1» | Март - апрель 2010 года |  | И.о. директора школы Конарева Т.Н., и.о.зам.директора по УВР Филимонова Е.Н. |  |
|  | Изучение и исполнение нормативно-правовых актов по введению ФГОС в в МОУ «ООШ №1» | По мере издания документа |  | И.о. директора школы Конарева Т.Н., и.о.зам.директора по УВР Филимонова Е.Н., педколлектив |  |
|  | Организация в МОУ «ООШ №1» работы по исполнению требований к результатам освоения основной образовательной программы начального образования | В течение года |  | И.о. директора школы Конарева Т.Н., и.о.зам.директора по УВР Филимонова Е.Н. |  |
|  | Изучение и исполнение федеральных и региональных требований к образовательным учреждениям в части санитарных норм, охраны здоровья обучающихся, воспитанников | По мере издания документа |  | И.о. директора школы Конарева Т.Н., и.о.зам.директора по УВР Филимонова Е.Н., педколлектив |  |
|  | Обеспечение исполнения на уровне ОУ федеральных и региональных требований минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений | По мере издания документа |  | И.о. директора школы Конарева Т.Н., и.о.зам.директора по УВР Филимонова Е.Н. |  |
|  | Выполнение образовательным учреждением лицензионных и аккредитационных требований в соответствии с ФГОС | По мере издания документа |  | И.о. директора школы Конарева Т.Н., и.о.зам.директора по УВР Филимонова Е.Н. |  |
|  | Исполнение на уровне образовательного учреждения Требований к содержанию и формам отчетности, соответствующих Стандарту, порядка представления отчетности | По мере издания документа |  | И.о. директора школы Конарева Т.Н., и.о.зам.директора по УВР Филимонова Е.Н. |  |
|  | Изучение МОУ «ООШ№1» постановления Правительства РФ об утверждении нового Типового положения об общеобразовательном учреждении в соответствии со Стандартом и корректировка в соответствии с этим локальных актов. | По мере издания документа |  | И.о. директора школы Конарева Т.Н., и.о.зам.директора по УВР Филимонова Е.Н., педколлектив |  |
|  | Разработка и утверждение нового Устава образовательного учреждения | По мере издания Типового положения об общеобразовательном учреждении |  | И.о. директора школы Конарева Т.Н., и.о.зам.директора по УВР Филимонова Е.Н. |  |
|  | Исполнение образовательным учреждением порядка осуществления контроля и надзора в сфере образования с учетом требований Стандарта | По мере издания документа |  | И.о. директора школы Конарева Т.Н., и.о.зам.директора по УВР Филимонова Е.Н. |  |
|  | Изучение списка и осуществление заказа учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе образовательным учреждением в соответствии с ФГОС начального общего образования | Янв-март 2011 |  | И.о. директора школы Конарева Т.Н., и.о.зам.директора по УВР Филимонова Е.Н., зав.библиотекой Красовская Л.С. |  |
| Организационно-правовое обеспечение внедрения ФГОС |  |  |  |  |  |
|  | Проведение педагогического совета по введению ФГОС второго поколения в образовательном учреждении | Апрель 2010 года |  | И.о. директора школы Конарева Т.Н., и.о.зам.директора по УВР Филимонова Е.Н. |  |
|  | Разработка и введение в действие локальных актов по организационно-правовому обеспечению введения ФГОС в ОУ: -положение о творческой группе; -должностная инструкция учителей нач.классов; -должностная инструкция зам. директора по УВР; -договора с родителями(их законными представителями), УДОД; | Май -сентябрь 2011 г. |  | Творческая группа |  |
|  | Постановка задач перед творческой группой о внесении изменений в программы развития ОУ в связи с введением ФГОС | Сентябрь 2010 года |  | И.о. директора школы Конарева Т.Н., и.о.зам.директора по УВР Филимонова Е.Н. |  |
|  | Разработка и утверждение необходимых изменений в содержании образовательной программы ОУ | Май-июнь 2011 года |  | И.о. директора школы Конарева Т.Н., и.о.зам.директора по УВР Филимонова Е.Н. |  |
|  | Выбор вариантов учебных планов образовательного учреждения | Август 2010 года |  | И.о. директора школы Конарева Т.Н., и.о.зам.директора по УВР Филимонова Е.Н. |  |
|  | Определение необходимого ресурсного обеспечения и изменение условий в образовательной среде: -определение необходимых изменений в способах и организационных механизмах контроля образовательного процесса и оценке его результатов; -экспертиза проектов изменений в образовательной системе; -разработка планов-графиков реализации проектов изменений в образовательной системе; -осуществление изменений в образовательной системе школы. | Май 2010 года |  | И.о. директора школы Конарева Т.Н., и.о.зам.директора по УВР Филимонова Е.Н. |  |
| Методическое обеспечение внедрения ФГОС |  |  |  |  |  |
|  | Изучение пакета организационно-методических материалов по обеспечению введения ФГОС и материалов, обеспечивающих сопровождение их введения | По мере издания документа |  | И.о. директора школы Конарева Т.Н., и.о.зам.директора по УВР Филимонова Е.Н., творческая группа |  |
|  | Организация реализации программ воспитания и социализации образовательных учреждений | До июня 2011 |  | И.о. директора школы Конарева Т.Н., и.о.зам.директора по УВР Филимонова Е.Н., творческая группа |  |
|  | Изучение рекомендаций по реализации ОУ Программы формирования универсальных учебных действий (ПФУУД) | До июня 2011 |  | И.о. директора школы Конарева Т.Н., и.о.зам.директора по УВР Филимонова Е.Н., творческая группа |  |
|  | Разработка рабочих программ образовательным учреждением с учетом примерных программ по учебным предметам (ППУП), а также примерных программ по отдельным предметам вариативной части базисного учебного (образовательного) плана | По мере издания документа |  | И.о. директора школы Конарева Т.Н., и.о.зам.директора по УВР Филимонова Е.Н., творческая группа |  |
|  | Разработка на основе Региональной примерной программы внеурочной деятельности (РППВД) и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения | По мере издания документа |  | И.о. директора школы Конарева Т.Н., и.о.зам.директора по УВР Филимонова Е.Н., творческая группа |  |
|  | Изучение и использование муниципального банка данных программ дополнительного образования детей | Август 2010 года |  | И.о. директора школы Конарева Т.Н., и.о.зам.директора по УВР Филимонова Е.Н., творческая группа |  |
|  | Внедрение (на основе федеральной СОДПР) системы оценки достижения планируемых результатов образовательных учреждений | По мере издания документа |  | И.о. директора школы Конарева Т.Н., и.о.зам.директора по УВР Филимонова Е.Н., творческая группа |  |
|  | Реализация программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся образовательных учреждений Старооскольского городского округа на ступени начального общего образования в соответствии с требованиями нового ФГОС | Июнь2011 |  | И.о. директора школы Конарева Т.Н., и.о.зам.директора по УВР Филимонова Е.Н., зам.директора по ВР Хакимназарова Ф.М. |  |
|  | Корректировка программ по здоровьесбережения в ОУ в соответствии с требованиями нового ФГОС | Июнь2011 |  | И.о. директора школы Конарева Т.Н., и.о.зам.директора по УВР Филимонова Е.Н., творческая группа |  |
| Мониторинговое сопровождение внедрения ФГОС |  |  |  |  |  |
|  | Соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного процесса в школе | Март-апрель 2010 года |  | И.о. директора школы Конарева Т.Н., и.о.зам.директора по УВР Филимонова Е.Н., зам.дир. по АХР Толмачёва Р.Н. |  |
|  | Обеспечение санитарно-бытовых условий в школе | Март-апрель 2010 года |  | И.о. директора школы Конарева Т.Н., и.о.зам.директора по УВР Филимонова Е.Н., зам.дир. по АХР Толмачёва Р.Н. |  |
|  | Создание социально-бытовых условий в школе | Март-апрель 2010 года |  | И.о. директора школы Конарева Т.Н., и.о.зам.директора по УВР Филимонова Е.Н., зам.дир. по АХР Толмачёва Р.Н. |  |
|  | Соблюдение требований пожарной и электробезопасности, охраны труда в школе | Август 2010 года |  | И.о. директора школы Конарева Т.Н., и.о.зам.директора по УВР Филимонова Е.Н., зам.дир. по АХР Толмачёва Р.Н. |  |
|  | Составление ежегодных заявок необходимых объемов текущего и капитального ремонта | Август 2010 года |  | И.о. директора школы Конарева Т.Н., и.о.зам.директора по УВР Филимонова Е.Н., зам.дир. по АХР Толмачёва Р.Н. |  |
|  | Наличие условий, обеспечивающих возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения | Март-апрель 2010 года |  | И.о. директора школы Конарева Т.Н., и.о.зам.директора по УВР Филимонова Е.Н. |  |
|  | Анализ результатов мониторинга соответствия условий общеобразовательного учреждения системе гигиенических требований к условиям реализации ФГОС нового поколения | Август 2011 года |  | И.о. директора школы Конарева Т.Н., и.о.зам.директора по УВР Филимонова Е.Н., творческая группа |  |
|  | Анализ степени соответствия реально существующего ресурсного обеспечения в образовательном учреждении Требованиям стандарта | Май – август 2011 года |  | И.о. директора школы Конарева Т.Н., и.о.зам.директора по УВР Филимонова Е.Н., творческая группа |  |
|  | Наличие материально-технических условий для реализации ФГОС нового поколения | Май 2011 года |  | Самоанализ ОУ |  |
|  | Анализ кадровых ресурсов для реализации образовательного процесса | Июль 2010 года |  | И.о. директора школы Конарева Т.Н., и.о.зам.директора по УВР Филимонова Е.Н. |  |
|  | Наличие информационно-технических ресурсов для обеспечения соответствия модернизированной образовательной системы требованиям ФГОС | Май 2010 года |  | И.о. директора школы Конарева Т.Н., и.о.зам.директора по УВР Филимонова Е.Н. |  |
|  | Обеспеченность образовательного учреждения информационно-методическими ресурсами | Июнь 2010 года |  | И.о. директора школы Конарева Т.Н., и.о.зам.директора по УВР Филимонова Е.Н. |  |
|  | Выполнение требований ФГОС нового поколения к различным видам универсальных ресурсов (самоанализ ОУ) | Май 2011 года |  | И.о. директора школы Конарева Т.Н., и.о.зам.директора по УВР Филимонова Е.Н. |  |
|  | Выполнение требований ФГОС нового поколения к различным видам целевых ресурсов (самоанализ ОУ) | Май 2011 года |  | И.о. директора школы Конарева Т.Н., и.о.зам.директора по УВР Филимонова Е.Н. |  |
|  | Обеспечение системы требований к учебно-материальной базе образовательного учреждения, внедряющего ФГОС нового поколения (самоанализ ОУ) | Май 2011года |  | И.о. директора школы Конарева Т.Н., и.о.зам.директора по УВР Филимонова Е.Н. |  |
|  | Анализ ресурсного обеспечения внеучебной работы в начальной школе | Июль 2011 года |  | И.о. директора школы Конарева Т.Н., и.о.зам.директора по УВР Филимонова Е.Н. |  |
|  | Анализ прогнозов направлений и глубины изменений образовательной системы школы в условиях реализации ФГОС нового поколения | Август 2011 года |  | И.о. директора школы Конарева Т.Н., и.о.зам.директора по УВР Филимонова Е.Н. |  |
|  | Мониторинг здоровья обучающихся, участвующих в эксперименте | Сентябрь 2010 года - май 2011года |  | Медицинская служба ОУ |  |
|  | Анализ результатов образования в условиях реализации ФГОС нового поколения | Сентябрь 2010 года – май 2011года |  | И.о. директора школы Конарева Т.Н., и.о.зам.директора по УВР Филимонова Е.Н. |  |
|  | Анализ удовлетворенности родителей обучающихся качеством образовательной подготовки в условиях реализации ФГОС нового поколения | Январь 2011 года |  | Психолог Пономаренко А.Р. |  |
| Кадровые условия внедрения ФГОС |  |  |  |  |  |
|  | Разработка, утверждение и реализация программы образовательного учреждения по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников ОУ | С августа 2010 года |  | И.о. директора школы Конарева Т.Н., и.о.зам.директора по УВР Филимонова Е.Н., творческая группа |  |
|  | Участие учителей начальных классов школы в практико- ориентированных семинарах по вопросам формирования и развития универсальных учебных действий обучающихся и реализации механизма оценки достижения планируемых результатов | В течение года |  | И.о. директора школы Конарева Т.Н., и.о.зам.директора по УВР Филимонова Е.Н. |  |
| - . | Обучение на курсах повышения квалификации по переходу на ФГОС для руководителей образовательных учреждений, учителей начальных классов, педагогов дополнительного образования педагогических работников ОУ | В течение года |  | И.о. директора школы Конарева Т.Н., и.о.зам.директора по УВР Филимонова Е.Н. |  |
| Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС |  |  |  |  |  |
|  | Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление стимулирующих доплат работникам ОУ | Июнь-август 2011 года |  | И.о. директора школы Конарева Т.Н., и.о.зам.директора по УВР Филимонова Е.Н., творческая группа , Управляющий совет |  |
|  | Привлечение ОУ для финансирования деятельности, предусмотренной уставом, дополнительных средств из внебюджетных источников | Постоянно |  | И.о. директора школы Конарева Т.Н., и.о.зам.директора по УВР Филимонова Е.Н. |  |
|  | Определение потребности в оснащении ОУ , реализующих ФГОС начального общего образования в 2011-2012 учебном году, необходимым комплексом учебного, учебно-лабораторного и компьютерного оборудования, ростовой мебелью | В течение 2010-2011 года |  | И.о. директора школы Конарева Т.Н., зам.директора по АХР Толмачёва Р.Н. |  |
|  | Введение механизма оплаты труда работников образовательного учреждения, реализующего ФГОС | Август 2011г. |  | И.о. директора школы Конарева Т.Н., и.о.зам.директора по УВР Филимонова Е.Н., Управляющий совет |  |
|  | Формирования фонда стимулирования общеобразовательного учреждения, реализующего ФГОС | Август 2011г. |  | И.о. директора школы Конарева Т.Н., и.о.зам.директора по УВР Филимонова Е.Н., Управляющий совет |  |
|  | Создание базы данных о финансовых, кадровых, материально-технических, научно-методических ресурсах МОУ «ООШ №1», реализующего ФГОС начального общего образования» в 2010-2011 учебном году | Август 2011г. |  | И.о. директора школы Конарева Т.Н., и.о.зам.директора по УВР Филимонова Е.Н. |  |
| Информационное обеспечение внедрения ФГОС |  |  |  |  |  |
|  | Участие в Интернет - форуме на сайте СОГИУУ «Введение ФГОС общего образования второго поколения в начальной школе» | Март 2010 года |  | И.о. директора школы Конарева Т.Н., и.о.зам.директора по УВР Филимонова Е.Н., творческая группа |  |
|  | Создание системы информирования педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей), педагогической общественности о ходе внедрения ФГОС второго поколения в ОУ | В течение года |  | И.о. директора школы Конарева Т.Н., и.о.зам.директора по УВР Филимонова Е.Н., творческая группа |  |
|  | Участие в общественном обсуждении хода внедрения ФГОС второго поколения на территории городского округа: - заседания Управляющего совета школы; - открытые заседания педагогического совета; - родительские собрания; - публичные отчеты МОУ «ООШ №1». | В течение года |  | И.о. директора школы Конарева Т.Н., и.о.зам.директора по УВР Филимонова Е.Н., Управляющий совет, родительский комитет ОУ, общественность |  |