Приложение к приказу

управления образования

от «19» ноября 2013 г. № 1958

Дорожная карта

«Реализация ФГОС начального общего

образования на территории Старооскольского городского округа

Белгородской области в 2013/2014 учебном году»

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационные условия реализации ФГОС |  |  |  |
|  | Заседания Координационного совета по реализации ФГОС на территории Старооскольского городского округа | 1 раз в квартал 2013/ 2014 уч.г. | Бугримова Л.В., заместитель начальника УО |
|  | Заседания совета ОУ по реализации ФГОС НОО | В течение 2013/ 2014 уч.г. | Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Заседания рабочих групп по реализации ФГОС НОО на территории Старооскольского городского округа в образовательных учреждениях | 1 раз в квартал 2013/ 2014 уч.г. | Бугримова Л.В. Макарова Н.И., заместитель начальника УО Халеева С.В., директор МБУ «СЦОКО» Востокова С.Н., директор МБОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ» |
|  | Исполнение управлением образования приказа департамента образования Белгородской области об утверждении базисного учебного плана для образовательных учреждений, реализующих основные образовательные программы начального и основного общего образования в рамках реализации ФГОС | По мере издания документа | Ушакова И.Г., начальник отдела общего образования УО Востокова С.Н. |
|  | Организация в образовательных учреждениях городского округа работы по исполнению требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования | В течение года | Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Организация исполнения федеральных и региональных требований к образовательным учреждениям в части строительных норм и правил, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в условиях реализации ФГОС НОО | В течение года | Недиков В.Н., заместитель начальника УО Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Исполнение федеральных и региональных требований к образовательным учреждениям в части санитарных норм, охраны здоровья обучающихся, воспитанников | В течение года | Короденко Е.И., главный специалист УО Брежнева И.Н., главный специалист УО Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Организация разработки и использования дистанционных образовательных технологий с целью реализации ФГОС НОО | В течение года | Ушакова И.Г. Халеева С.В. Востокова С.Н. |
|  | Обеспечение исполнения на муниципальном уровне и уровне ОУ федеральных и региональных требований минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений | В течение года | Макарова Н.И. Востокова С.Н. Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Выполнение образовательными учреждениями лицензионных и аккредитационных требований в соответствии с ФГОС НОО | В течение года | Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Исполнение на муниципальном уровне и уровне образовательных учреждений требований к содержанию и формам отчетности, соответствующих стандарту, порядка предоставления отчетности | В течение года | Бугримова Л.В. Халеева С.В. Востокова С.Н. Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Организация исполнения образовательными учреждениями порядка осуществления контроля и надзора в сфере образования с учетом требований ФГОС НОО | В течение года | Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе учреждениями округа, в соответствии с ФГОС НОО | Июнь - август 2014 года | Востокова С.Н. Руководители общеобразовательных учреждений |
| Организационно-правовое обеспечение реализации ФГОС |  |  |  |
|  | Подготовка и введение в действие приказа управления образования о внесении изменений в приказ о составе рабочей группы по введению ФГОС НОО на территории городского округа | Октябрь 2013 года | Бугримова Л.В. |
|  | Разработка и введение в действие локальных актов управления образования и общеобразовательных учреждений по организационно-правовому обеспечению реализации ФГОС НОО в городском округе | В течение года | Бугримова Л.В. Ушакова И.Г. Евтушенко К.Ю., главный специалист-юрисконсульт УО Халеева С.В. Востокова С.Н. Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Разработка общеобразовательными учреждениями планов мероприятий по созданию условий для реализации ФГОС НОО | Май 2014 года | Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Внесение изменений и дополнений к ООП НОО | Июнь 2014 года | Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Разработка и согласование с управлением образования годового календарного учебного графика ОУ. Утверждение годового календарного учебного графика | Август 2014 года | Бугримова Л.В. Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Заключение между участниками образовательного процесса 3-хсторонних договоров о предоставлении общего образования муниципальными общеобразовательными учреждениями Старооскольского городского округа | Август 2014 года | Бугримова Л.В. Руководители общеобразовательных учреждений |
| Методическое обеспечение реализации ФГОС |  |  |  |
|  | Пополнение муниципального банка данных программ внеурочной деятельности и дополнительного образования детей | В течение года | Хакимназарова Ф.М. , начальник отдела методического сопровождения воспитательной работы и дополнительного образования детей МБОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ» Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Совершенствование моделей взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей в плане организации внеурочной деятельности учащихся | Август 2014 года | Востокова С.Н. Хакимназарова Ф.М., Рыбальченко Н.В., методист МБОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ» Руководители образовательных учреждений |
|  | Организация методического сопровождения реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания учащихся образовательных учреждений Старооскольского городского округа на ступени начального общего, основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС | Постоянно | Востокова С.Н. |
|  | Экспертиза программ образовательных учреждений, методических рекомендаций, учебных и учебно-методических материалов, разработанных на основе ФГОС НОО | По мере издания документов | Муниципальный экспертный совет |
|  | Организация методического сопровождения реализации программ по здоровьесбережению в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС НОО | В течение года | Котельникова И.В., руководитель Центра методического сопровождения здоровьесберегающих процессов в образовательном учреждении |
|  | Реализация модели психолого-педагогического сопровождения реализации ФГОС в начальной школе | Постоянно | Устюгова И.А., директор МБОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения» |
|  | Методическое сопровождение разработки ООП НОО | Январь-август 2014 года | Востокова С.Н. Ходыкина О.П., заместитель начальника отдела методического сопровождения общего образования МБОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ» |
|  | Информационно-консультационный семинар «Современные подходы к обучению младших школьников средствами УМК «Школа России» | Сентябрь 2013 года | Востокова С.Н. Корчагина И.В., методист МБОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ» |
|  | Размещение материалов педагогов общеобразовательных учреждений из опыта работы на сайте департамента образования Белгородской области «Учителя Белгородчины» | Сентябрь 2013 года | Куропаткина А.Н., заместитель директора по учебно-методической работе МБОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ» Корчагина И.В. |
|  | Заседание муниципального методического объединения учителей начальных классов «Общие подходы к системе работы по оценке достижения планируемых результатов в начальной школе в условиях введения ФГОС НОО | Сентябрь 2013 года | Корчагина И.В. |
|  | Практико-ориентированный семинар «Организация учебного процесса на основе активного использования цифровой лаборатории как средство формирования универсальных учебных действий у младших школьников» в рамках постоянно действующего семинара | Ноябрь 2013 года | Корчагина И.В. |
|  | Проведение мастер-классов из опыта работы педагогов - новаторов, реализующих ФГОС НОО | Ноябрь, декабрь 2013 года | Корчагина И.В. |
|  | Участие в вебинарах «Формирование универсальных учебных действий средствами вариативных УМК «Школа России», «Перспективная начальная школа», «Перспектива», «Начальная школа 21 века» | В течение года | Корчагина И.В. |
|  | Муниципльный этап Всероссийского интеллектуального марафона учеников-занковцев | Январь 2014 года | Желкевская Л.С., директор МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей «Одаренность» Корчагина И.В. |
|  | Муниципальный отборочный этап Всероссийской олимпиады «Ученик ХХI века» по УМК «Начальная школа 21 века» | Февраль- март 2014 года | Желкевская Л.С. Корчагина И.В. |
|  | Консалтинговые услуги педагогов-новаторов учителям начальных классов, реализующим ФГОС НОО, по теме «Формирование универсальных учебных действий в ходе образовательного процесса» | В течение года (в соответствии с графиком) | Корчагина И.В. |
|  | Семинар-практикум «Основы духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников как средство формирования личностных универсальных учебных действий» в рамках постоянно действующего семинара | Февраль 2014 года | Корчагина И.В. |
|  | Семинар-практикум «Формирование познавательных универсальных учебных действий у младших школьников на основе краеведческого материала в системе урочной и внеурочной деятельности в рамках предметов гуманитарного цикла» в рамках постоянно действующего семинара | Апрель 2014 года | Тюренкова Л.Н., начальник отдела ресурсного обеспечения образования МБОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ» Стороженко О.В., методист МБОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ» Корчагина И.В. |
|  | Муниципальная неделя русского языка «Великое русское слово» в рамках осуществления преемственности начального и общего образования в условиях введения ФГОС НОО, ФГОС ООО | Апрель — май 2014 года | Еланская Л.А., методист МБОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ» Корчагина И.В. |
| Мониторинговое сопровождение реализации ФГОС |  |  |  |
|  | Системный мониторинг введения ФГОС НОО («Наша новая школа») по направлениям: - опрос учителей, ведущих уроки русского языка во вторых классах начальной школы; - опрос учителей, ведущих учебные часы во вторых классах начальной школы (рабочая программа, расписание); - переход на новые образовательные стандарты; - повышение квалификации и профессиональная переподготовка в соответствии с ФГОС НОО; -коррекционная работа в общеобразовательном учреждении | Ежеквартально | Халеева С.В. |
|  | Мониторинговое исследование сформированности личностных универсальных действий обучающихся 1 классов (2 этап) | Февраль 2014 года | Устюгова И.А. Халеева С.В. |
|  | Мониторинг « Уровень соответствия метапредметных результатов учащихся 2-х классов требованиям ФГОС» | Март 2014 года | Халеева С.В. |
|  | Мониторинговое исследование соответствия предметных результатов учащихся 3-х классов требованиям ФГОС | Апрель 2014 года | Халеева С.В. |
|  | Анализ удовлетворённости родителей (законных представителей) учащихся качеством образовательной подготовки в условиях реализации ФГОС НОО (3 этап) | Апрель 2014 года | Халеева С.В. |
| Кадровые условия реализации ФГОС |  |  |  |
|  | Организация курсов повышения квалификации по дополнительной профессиональной образовательной программе «Стандарты второго поколения как условие обновления качества начального общего образования» (учителя начальных классов, учителя физической культуры, учителя английского языка) | В течение года | Востокова С.Н. |
|  | Реализация проекта «Модель подготовки педагогических кадров в условиях введения федерального государственного образовательного стандарта нового поколения» | В течение года | Востокова С.Н. |
|  | Организация и проведение стажировки на базе стажировочных площадок МБОУ «Лицей №3», МБОУ«Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением отдельных предметов имени А.А. Угарова», МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 31», МБОУ «Средняя общеобразовательная Озерская школа» | В течение года | Востокова С.Н. |
| Финансовые и материально-технические условия реализации ФГОС |  |  |  |
|  | Привлечение ОУ для финансирования деятельности, предусмотренной уставом, дополнительных средств из внебюджетных источников | Постоянно | Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Введение механизма оплаты труда педагогических работников образовательных учреждений, реализующих ФГОС НОО, в соответствии нормативными правовыми актами Белгородской области | Сентябрь 2013 года | Макарова Н.И. Ушакова И.Г. Востокова С.Н. Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Формирование фонда стимулирования работников общеобразовательных учреждений, в том числе реализующих ФГОС НОО | Сентябрь 2013 года | Макарова Н.И. Ушакова И.Г. Востокова С.Н Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Создание базы данных о финансовых, кадровых, материально-технических, научно-методических ресурсах ОУ, реализующих ФГОС НОО | Июнь-август 2014 года | Бугримова Л.В. Макарова Н.И. Ишкова И.Н. |
|  | Оснащение образовательных учреждений, реализующих ФГОС НОО в 2013/ 2014 учебном году, необходимыми учебниками и учебно-наглядными пособиями | В течение года | Макарова Н.И. Востокова С.Н. Руководители общеобразовательных учреждений |
| Информационное обеспечение реализации ФГОС |  |  |  |
|  | Развитие системы информирования педагогических работников, учащихся, родителей (законных представителей), педагогической общественности о ходе реализации ФГОС НОО на территории Старооскольского городского округа | В течение года | Бугримова Л.В. Халеева С.В. Востокова С.Н. |
|  | Проведение общественного обсуждения хода реализации ФГОС НОО на территории городского округа: - заседания управляющих советов образовательных учреждений; - открытые заседания педагогических советов; - родительские собрания; - публичные отчеты образовательных учреждений | В течение года | Бугримова Л.В. Халеева С.В. Востокова С.Н. Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Сопровождение страниц сайта управления образования, МБОУ ДПО (ПК) «Старооскольский городской институт усовершенствования учителей» и общеобразовательных учреждений «ФГОС начального общего образования второго поколения» | Постоянно | Халеева С.В. Востокова С.Н. |
|  | Информирование общественности через средства массовой информации о реализации ФГОС НОО | Постоянно | Востокова С.Н. |
|  | Подготовка и своевременное размещение публикаций о ходе реализации новых стандартов в Старооскольском городском округе | Постоянно | Бугримова Л.В. |