Приложение к приказу

управления образования

от «29» ноября 2013 г. № 1957

Дорожная карта

«Реализация ФГОС основного  общего образования

на территории Старооскольского городского округа

Белгородской области в 2013/ 2014 учебном  году»

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационные условия внедрения ФГОС ООО |  |  |  |
|  | Заседания Координационного совета по реализации ФГОС основного общего образования на территории Старооскольского городского округа | 1 раз в квартал в течение года | Бугримова Л.В., зам. начальника УО |
|  | Заседания совета ОУ по реализации ФГОС основного общего образования | В течение года | Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Заседания рабочих групп по реализации ФГОС ООО на территории Старооскольского городского округа | 1 раз в квартал в течение года | Бугримова Л.В. Макарова Н.И., зам. начальника УО Халеева С.В., директор МБУ «СЦОКО» Востокова С.Н., директор МБОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ» |
|  | Организация деятельности работников управления образования, муниципальной методической службы, центра оценки качества образования, руководителей общеобразовательных учреждений по реализации ФГОС ООО | В течение года | Бугримова Л.В. Макарова Н.И. Халеева С.В. Востокова С.Н. |
|  | Исполнение инструктивно-методического письма департамента образования Белгородской области о порядке введения базисного учебного плана с учетом региональных особенностей | По мере издания документа | Ушакова И.Г., начальник отдела общего образования УО Востокова С.Н. |
|  | Организация в общеобразовательных учреждениях городского округа работы по исполнению требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования | В течение года | Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Организация исполнения федеральных и региональных требований к образовательным учреждениям в части строительных норм и правил, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в условиях введения ФГОС ООО | В течение года | Недиков В.Н., зам. начальника УО Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Организация исполнения федеральных и региональных требований к образовательным учреждениям в части санитарных норм, охраны здоровья обучающихся | В течение года | Короденко Е.И., главный специалист УО Брежнева И.Н., главный специалист УО |
|  | Организация разработки и использования дистанционных образовательных технологий с целью реализации ФГОС ООО | В течение года | Ушакова И.Г. Халеева С.В. Востокова С.Н. |
|  | Обеспечение исполнения на муниципальном уровне и уровне ОУ федеральных и региональных требований к минимальной оснащенности оборудованием учебных помещений | В течение года | Макарова Н.И. Востокова С.Н. Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Выполнение общеобразовательными учреждениями лицензионных и аккредитационных требований в соответствии с ФГОС ООО | В течение года | Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Исполнение на муниципальном уровне и уровне общеобразовательных учреждений требований к содержанию и формам отчетности, соответствующих ФГОС ООО, порядка представления отчетности | В течение года | Бугримова Л.В. Халеева С.В. Востокова С.Н. Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Организация исполнения порядка осуществления контроля и надзора в сфере образования с учетом требований ФГОС ООО | В течение года | Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Разработка и внедрение сетевой модели организации образовательного процесса, ориентированной на дистанционное обучение школьников Старооскольского городского округа Белгородской области | В течение года | Ушакова И.Г. Халеева С.В. Востокова С.Н. |
|  | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе учреждениями округа в соответствии с ФГОС ООО | Февраль -март 2014 года | Востокова С.Н. Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Определение и утверждение списка общеобразовательных учреждений, работающих в условиях введения ФГОС ООО в 2014/ 2015 учебном году | Февраль 2014 года | Бугримова Л.В. |
|  | Разработка и введение в действие локальных актов управления образования и общеобразовательных учреждений по организационно-правовому обеспечению реализации ФГОС ООО в Старооскольском городском округе | В течение года | Бугримова Л.В. Ушакова И.Г. Евтушенко К.Ю. Халеева С.В. Востокова С.Н. Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Разработка и корректировка общеобразовательными учреждениями основной образовательной программы основного общего образования | В течение года | Руководители общеобразовательных учреждений |
| Методическое обеспечение реализации ФГОС ООО |  |  |  |
|  | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС основного общего образования на территории Старооскольского городского округа | Август 2014 года | Востокова С.Н. Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Методическое сопровождение деятельности тьюторских групп по методическому сопровождению разработки и корректировки основной образовательной программы образовательных учреждений Старооскольского городского округа с учетом ФГОС ООО | В течение года | Востокова С.Н. |
|  | Проведение циклов обучающих семинаров для руководителей общеобразовательных учреждений по разработке, корректировке основной образовательной программы основного общего образования с учетом требований ФГОС ООО | В течение года | Востокова С.Н. |
|  | Организационно-методическое сопровождение функционирования школьных библиотек по модели БИЦ | В течение года | Востокова С.Н. |
|  | Проведение циклов обучающих семинаров для учителей-предметников по методике проведения уроков на основе системно-деятельностного подхода | В течение года | Востокова С.Н. |
|  | Разработка системы оценивания планируемых результатов в образовательном учреждении | В течение года | Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Экспертиза дополнительных образовательных программ общеобразовательных учреждений, программ внеурочной деятельности, программ элективных курсов, методических рекомендаций, учебных и учебно-методических материалов, разработанных в соответствии с ФГОС ООО | По мере издания документов | Муниципальный экспертный совет |
|  | Разработка методических рекомендаций «Психолого-педагогическое сопровождение введения ФГОС в основной школе» | Июнь 2014 года | Устюгова И.А. |
|  | Методическое сопровождение исполнения инструктивно-методического письма департамента образования Белгородской области «Организация образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС основного общего образования нового поколения». | По мере издания документа | Руководители муниципальных методических объединений |
|  | Кадровые условия внедрения ФГОС ООО |  |  |
|  | Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации для различных категорий слушателей (руководители общеобразовательных учреждений, заместители директора общеобразовательных учреждений, учителя – предметники) | В течение года | Куропаткина А.Н., зам. директора по УМР МБОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ» |
|  | Организация прохождения курсов повышения квалификации для учителей-предметников, заместителей директора, руководителей общеобразовательных учреждений, участвующих в введении ФГОС основного общего образования на базе учреждений дополнительного профессионального образования | В течение года | Куропаткина А.Н. Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Утверждение перечня муниципальных стажерских площадок по введению ФГОС основного общего образования | Январь 2014 года | Востокова С.Н. |
|  | Организация стажировки педагогических работников Старооскольского городского округа на базе муниципальных стажерских площадок по введению ФГОС основного общего образования | В течение года | Куропаткина А.Н. Руководители общеобразовательных учреждений |
| Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС ООО |  |  |  |
|  | Внесение изменений в постановление главы администрации Старооскольского городского округа от 31 декабря 2008 года №4794 «О принятии к исполнению методики формирования системы оплаты труда и стимулирования работников муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования Старооскольского городского округа на основе нормативно-подушевого финансирования, утвержденной постановлением правительства Белгородской области от 29 декабря 2008 года № 331-пп» (в том числе включение расходов на организацию внеурочной деятельности на 2013/2014 учебный год) в соответствие с нормативными актами, принятыми на региональном уровне | Август-сентябрь 2014 года | Макарова Н.И. |
|  | Внесение изменений в локальные акты общеобразовательных учреждений, регламентирующие оплату труда, в соответствие с нормативными актами, принятыми на муниципальном уровне | Сентябрь 2013 года | Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Формирование муниципального задания и показателей качества муниципальных услуг с учетом требований ФГОС основного общего образования | Декабрь 2013 года | Бугримова Л.В. Макарова Н.И. Халеева С.В. Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Оснащение образовательных учреждений учебным, учебно-лабораторным, компьютерным оборудованием, ростовой ученической мебелью, спортивным оборудованием и инвентарем, медицинским оборудованием и инструментом за счет средств местного, областного и федерального бюджетов | В течение года | Макарова Н.И. Черных С.И. Руководители общеобразовательных учреждений городского округа |
|  | Осуществление выплаты денежных средств на основании распоряжения правительства Белгородской области муниципальным общеобразовательным учреждениям – победителям рейтинга по итогам 2013 года (средства областного бюджета) | Декабрь 2013 года | Макарова Н.И. Черных С.И. Руководители общеобразовательных учреждений |
| Информационное обеспечение внедрения ФГОС ООО |  |  |  |
|  | Развитие системы информирования педагогических работников, учащихся, родителей (законных представителей), педагогической общественности о ходе реализации ФГОС ООО на территории Старооскольского городского округа | В течение года | Бугримова Л.В. Халеева С.В. Востокова С.Н. |
|  | Проведение общественного обсуждения хода реализации ФГОС ООО на территории Старооскольского городского округа: - заседания управляющих советов образовательных учреждений; - открытые заседания педагогических советов; - родительские собрания; - публичные отчеты руководителей общеобразовательных учреждений | В течение года | Бугримова Л.В. Халеева С.В. Востокова С.Н. Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Сопровождение страниц сайта управления образования и образовательных учреждений «ФГОС основного общего образования нового поколения» | Постоянно | Удовин В.Н. |
|  | Информирование общественности через средства массовой информации о реализации ФГОС ООО | Постоянно | Востокова С.Н. Удовин В.Н. |
|  | Подготовка и своевременное размещение публикаций о ходе реализации ФГОС ООО в Старооскольском городском округе | Постоянно | Бугримова Л.В. Востокова С.Н. Удовин В.Н. |