Отработка решений коллегий управления образования

Решение коллегии управления образования администрации Старооскольского городского округа от 01 ноября 2023 года № 2

| Содержание решения | Отчет об исполнении решения коллегии |
| --- | --- |
| - Заместителю начальника управления образования Ушаковой И.Г., начальнику отдела общего образования управления образования Акимовой Н.В., директору МБУ ДПО «Старооскольский центр развития образования» Куропаткиной А.Н. инициировать муниципальный проект по созданию специализированных инженерных и IT-классов. Срок: до 31.01.2024 года | На заседаниях муниципальных методических объединений руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций проанализировано профильное обучение. Руководящим и педагогическим работникам общеобразовательных организаций по итогам анализа даны рекомендации по открытию профильных классов, а также доведена информация об инженерных классах в школе, особенностях программы, оборудования, материалов и перспективы обучающихся |
| 2. Директору МБУ ДПО «Старооскольский центр развития образования» Куропаткиной А.Н. обобщить и тиражировать наиболее эффективные модели преемственности технологического образования «детский сад – школа – учреждения среднего профессионального и высшего образования – работодатель». Срок: до 31.05.2024 года | Созданы площадки по защите индивидуальных профориентационных проектов обучающихся с привлечением представителей учреждений среднего профессионального, высшего образования и работодателей. В рамках мероприятий муниципального проекта «Дома лучше» в 7 общеобразовательных организациях округа действуют ресурсные площадки «Профориентационный туризм» в тесном взаимодействии с Центрами профессий в 7 дошкольных образовательных организациях. |
| 4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 4.4. Создать условия для создания и функционирования на базе средних школ округа специализированных инженерных и IT-классов. Срок: до 30.08.2024 года | В период с 02.12.2024 по 12.12.2024 100% общеобразовательные организации Старооскольского городского округа приняли участие в мониторинге профильного обучения, в ходе которого подготовлен стандарт инженерных классов для муниципалитета; - определены 9 базовых школ (СОШ №№ 6, 12, 14, 16, 21, 22, 27, 33, 36), которые будут работать по 3-м направлениям; - сформирован перечень необходимого оборудования; - разработан маршрут повышения квалификации учителей, преподающих в инженерных классах |
| 5. Руководителям дошкольных образовательных учреждений: 5.4. Организовать изучение в педагогических коллективах лучших практик реализации образовательных программ по развитию детского технико-конструктивного творчества, включенных в муниципальный банк программ дошкольного образования и актуального педагогического опыта. Срок: до 31.05.2024 года 5.5. Обеспечить расширение сети социального партнерства по развитию детского технико-конструктивного творчества через заключение договоров. Срок: до 31.05.2024 года | В рамках реализации флагмонского проекта «Дома Лучше!» проведены: - практико-ориентированные семинары для руководящих и педагогических работников дошкольных образовательных организаций по презентации лучших практик МБДОУ ДС № 41 «Семяцветик», МБДОУ ДС № 60 «Дубравушка». - 42 дошкольных образовательных учреждения заключили договоры с ресурсными площадками по профориентации. |
| 7. Руководителям МБУ ДЗОЛ «Радуга» Хорольскому А.А., МБУ ДО «ЦТТиПО» Сумарокову В.К., МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ № 2» Немаховой Е.В., МБОУ «Центр образования – средняя школа № 22» Иванюк Т.Е. обеспечить проведение в период летних каникул профильных технологических смен в загородных оздоровительных лагерях. Срок: до 30.08.2024 года | В летний период 2024 года в МБУ ДЗОЛ «Радуга», МБУ ДЗОЛ «Лесная поляна», МБУ ДЗОЛ «Космос» были организованы профильные технологические смены ( IT-смена, Стойленкские каникулы с знакомством с инженерными специальностями). Охват 1531 подросток. |

Решение коллегии управления образования администрации Старооскольского городского округа от 28 декабря 2023 года № 3

| Содержание решения | Отчет об исполнении решения коллегии |
| --- | --- |
| - Директору МБУ «Старооскольский центр оценки качества образования», директору МБУ ДПО «Старооскольский центр развития образования» Куропаткиной А.Н.: - Обеспечить сопровождение актуализации и защиты программ ВСОКО общеобразовательных учреждений. Срок: до 31.05.2024 года - Создать условия для распространение позитивной практики, выявленной в ходе процесса интерпретации результатов процедур оценки качества образования Срок: постоянно | 2.1. Обеспечено методическое сопровождение актуализации программ ВСОКО в соответствии с Инструктивно-методическим письмом ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 20.10.2023 «О формировании единых подходов к системе оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования». 2.2. На заседаниях муниципальных методических объединений рассмотрены наиболее позитивные практики, выявленные в ходе процесса интерпретации результатов процедур оценки качества образования в общеобразовательных учреждениях |
| 3. Руководителям образовательных учреждений: 3.2. Обеспечить прохождение педагогическими работниками диагностики профессиональных компетенций и дальнейшего обучения по индивидуальным образовательным маршрутам. Срок: до 30.12.2024 года 3.2. Обеспечить прохождение педагогическими работниками диагностики профессиональных компетенций и дальнейшего обучения по индивидуальным образовательным маршрутам. Срок: до 30.12.2024 года | 3.2. В апреле-мае, сентябре-октябре 2024 года организовано прохождение мероприятий по диагностике профессиональных затруднений руководящих и педагогических работников общеобразовательных учреждений округа. 3.3. Всего в мероприятиях приняли участие более 1500 педагогических и 200 руководящих работников школ. |
| - Руководителям общеобразовательных учреждений: - Обеспечить информационно-разъяснительное сопровождение экзаменационной кампании. 4.2. Использовать анализ результатов ГИА-2023 при выработке мер по развитию и совершенствованию системы образования в школе. Срок: до 01.05.2024 года | 4.1. Информационно-разъяснительное сопровождение экзаменационной кампании проведено в соответствии с дорожной картой по подготовке и проведению к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования обучающихся (приказ управления образования администрации Старооскольского городского округа от 15.01.2024 № 38), а также медиапланом мероприятий по организации и проведению ГИА-2024 на территории Старооскольского городского округа (приказ управления образования администрации Старооскольского городского округа от 26.12.2023 № 2028). Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. 4.2. Результаты анализа ГИА-2023 рассмотрены на заседании коллегии управления образования «О достижении современного качества образования в условиях реализации национального проекта «Образование» в Старооскольском городском округе», которая состоялось 28.12.2023 года. По итогам коллегии управления образования приняты соответствующие решения, даны поручения. Приказ управления образования об утверждении решения коллегии управления образования (протокол № 4 от 28.12.2023) размещен на официальном сайте департамента образования и направлен в образовательные учреждения округа |

Решение коллегии управления образования администрации Старооскольского городского округа от 03 мая 2024 года № 1

| Содержание решения | Отчет об исполнении решения коллегии |
| --- | --- |
| 1. Заместителям начальника управления образования Илюк Л.В., Ушаковой И.Г., директору МБУ ДПО «Старооскольский центр развития образования» Куропаткиной А.Н. обеспечить организационное и информационное сопровождение реализации флагманского проекта «Дома лучше!». Срок: постоянно | Департаментом образования обеспечено организационное и информационное сопровождение реализации флагманского проекта «Дома лучше!»: - разработан единый муниципальный бренд «Дома лучше!»; - разработан путеводитель «Компас профессий Старооскольского городского округа»; - разработаны презентационные бренды персонажей ключевых работодателей; - разработан медиаплан по освещению основных мероприятий проекта; - проведены заседания клуба «Диалог на равных»; - созданы видеоролики. Информация доведена до руководителей образовательных организаций, ответственных за профориентационную работу, представителей организаций среднего профессионального образования, обучающиеся, родителей (законные представители), представители работодателей. |
| 2. Руководителям образовательных учреждений: 2.1. Ознакомить педагогические коллективы с флагманским проектом «Дома лучше!». Срок: до 20.05.2024 года 2.2. Обеспечить выполнение мероприятий и контрольных точек флагманского проекта «Дома лучше!». Срок: в соответствии со сроками проекта | 2.1. Педагогические коллективы Старооскольского городского округа ознакомлены и получили полную информацию о флагманском проекте «Дома лучше!» Данный проект инициированный главой Старооскольского городского округа, который ориентирован на молодёжь, помогает получить профильное образование и найти работу в своём регионе. Данный проект является частью системной организации профориентационной работы с обучающимися и воспитанниками дошкольных учреждений. «ДОМА ЛУЧШЕ!» - это не просто профориентационный проект, а целая философия поддержки молодёжи в достижении своих целей и полном раскрытии своего потенциала. Благодаря этому проекту школьники получают возможность не только учиться, но и открывать для себя новые горизонты и перспективы, делая свой выбор осознанно и продуманно. 2.2. Согласно календарному план-графику работ по проекту «ДОМА ЛУЧШЕ!», обеспечено выполнение мероприятий и контрольных точек флагманского проекта. |
| 3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 3.1. Сформировать годовую циклограмму мероприятий, обеспечивающих профессиональное самоопределение обучающихся и достижение целей и задач флагманского проекта «Дома лучше!». Срок: до 31.05.2024 года 3.2. Обеспечить прохождение диагностики профессиональных склонностей 100 % обучающихся 8-9 классов. Срок: до 20.09.2024 года 3.3. Сформировать для 100 % учащихся 8-9 классов профессиональные планы на учебный год. Срок: постоянно 3.4. Организовать участие 100% учащихся 7-9 классов в профессиональных пробах на базе профессиональных образовательных учреждений, организаций высшего образования, работодателей. Срок: постоянно 3.5. Предусмотреть активное включение родительской общественности в систему взаимодействия общеобразовательных учреждений с учреждениями и предприятиями в части профессионального самоопредления. Срок: постоянно | 3. 3.1. В каждом образовательном учреждении сформирована циклограмма мероприятий, обеспечивающих профессиональное самоопределение обучающихся и достижение целей и задач флагманского проекта «Дома лучше!». 3.2. В каждой образовательной организации с 15 сентября 2024 года проведена диагностика профессиональных склонностей обучающихся 8-9 классов общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа на 2024-2025 учебный год. 3.3. Сформированы профессиональные планы на учебный год для 75 % учащихся 8-9 классов. 3.4. Организовано участие 100% учащихся 7-9 классов в профессиональных пробах на базе профессиональных образовательных учреждений, организаций высшего образования, работодателей. 3.5. Предусмотреть активное включение родительской общественности в систему взаимодействия общеобразовательных учреждений с учреждениями и предприятиями в части профессионального самоопредления |
| 4. Руководителям дошкольных образовательных учреждений: 4.1. Включить в программу развития образовательной организации проект по формированию основ ранней профориентации дошкольников. Срок до 01.09.2024 4.2. Оформить паспорта центров развития «Мир профессий». Срок до 01.09.2024 4.3. Создать тематическую видеотеку материалов по ознакомлению детей с миром профессий. Срок до 01.12.2024 4.4. Внедрить в образовательную деятельность педагогические технологии «клубный час», «телеобразование». Срок до 01.12.2024 4.5. Активизировать работу по обобщению на муниципальном уровне актуального педагогического опыта по формированию основ ранней профориентации дошкольников. Срок до 15.05.2024 | 4.1. В 24 дошкольных образовательных организациях в программу развития включен проект по формированию основ ранней профориентации. 4.2. В рамках проекта «ДОМА ЛУЧШЕ» на базе 62 дошкольных образовательных организаций и 7 общеобразовательных организаций с дошкольными группами созданы центры развития «Мир профессии» и оформлены паспорта центров. 4.3. В 62 дошкольных образовательных организациях и 7 общеобразовательных организациях с дошкольными группами созданы тематические видеотеки материалов по ознакомлению детей с миром профессий. В видеотеке материалов размещены: видеоэкскурсии на предприятия, мультфильмы и анимационные ролики, видео с играми и заданиями на тему профессий. 4.4. В 62 дошкольных образовательных организациях и 7 общеобразовательных организациях с дошкольными группами внедрены в образовательную деятельность технологии «клубный час», который направлен на развитие активного познавательного интереса детей в ходе самостоятельной деятельности, а также «телеобразование», представленное видеорассказами взрослых о своих профессиях. 4.5. В 25 дошкольных образовательных организациях и 1 общеобразовательной организации с дошкольными группами на уровне образовательной организации обобщен педагогический опыт по формированию основ ранней профориентации с запланированным дальнейшим обобщением на муниципальном уровне. |

Решение коллегии управления образования администрации Старооскольского городского округа от 01 ноября 2024 года № 3

| Содержание решения | Отчет об исполнении решения коллегии |
| --- | --- |
| - Заместителям начальника департамента образования Илюк Л.В., Ушаковой И.Г., директору МБУ ДПО «Старооскольский центр развития образования» Куропаткиной А.Н., начальнику отдела воспитания и дополнительного образования Костушевич М.А. осуществлять организационно-методическое сопровождение деятельности образовательных учреждений по вопросам патриотического воспитания. Срок: постоянно | 1. Реализация подпрограммы "Развитие дополнительного профессионального образования" через совершенствование методического сопровождения педагогических работников в части развития их компетентности в сфере противодействия идеологии терроризма, неонацизма и национализма осуществляется в следующих формах: обновление содержания программ повышения квалификации; организация и проведение семинаров, профессиональных конкурсов, конференций, стратегической сессии, работа муниципальных методических объединений, опорных площадок образовательных организаций по патриотическому воспитанию. В частности, необходимо отметить следующие аспекты организационно-методического сопровождения деятельности образовательных учреждений по вопросам патриотического воспитания: - Реализация программы «Сплочение. РФ» через механизм внедрение модели организации патриотического воспитания и деятельности опорных школ, как её инструмента, направленной на повышение уровня профессиональных компетенций педагогических работников в сфере патриотического воспитания - Расширен спектр возможностей использования просветительской программы «В объективе Родина» через создание и реализацию в общеобразовательных организациях модуля 5 «За нами будущее». - Разработан и внедрен в рабочие программы воспитания в общеобразовательных организациях модуль ««Профилактика негативных проявлений среди детей и подростков. Правовое просвещение». - Проведен цикл мероприятий для заместителей директоров, курирующих воспитательную работу, советников по воспитанию, учителей начальных классов по гражданско-нравственному и патриотическому воспитанию в современных социокультурных условиях. - Проведены заседания муниципальных методических объединений учителей-предметников вопросы по созданию условий по введению детей мигрантов в школьную микросреду с постепенным расширением её рамок до всех сфер и ситуаций общения. |
| 2. Начальнику отдела профессионального самоопределения Номоконовой В.Ф.: 2.1. Сформировать реестр учреждений профессионального образования военной направленности и довести его до сведения общеобразовательных учреждений. Срок: 02.12.2024 2.2. Организовать взаимодействие общеобразовательных учреждений с учреждениями профессионального образования военной направленности с целью профориентации учащихся на получение военной профессии. Срок: постоянно | 2.1. Сформирован реестр учреждений профессионального образования военной направленности и доведен до сведения руководителей общеобразовательных учреждений. Список учреждений профессионального образования военной направленности: -ФГКВОУ ВО «Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева» Министерства обороны Российской Федерации (г. Санкт-Петербург); -Саратовское высшее артиллерийское командное училище Министерства обороны Российской Федерации; -ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета РФ им. А.Я. Сухарева»; -ФГКОУ ВО «Луганская академия Следственного комитета РФ»; -ФГКОУ «Кадетский корпус Следственного комитета РФ»; -ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский корпус Следственного комитета РФ»; -ФГКОУ «Севастопольский кадетский корпус Следственного комитета РФ имени В.И. Истомина»; - ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»; -Военный университет имени князя Александра Невского министерства обороны РФ (г. Москва); - Филиал военной академии РВСН имени Петра Великого (г. Серпухов). 2.2. На постоянной основе организуются встречи с представителями учреждений профессионального образования военной направленности, где доводят информацию до обучающихся о правилах поступления, существующей учебно-материальной базе, имеющихся специальностях, мерах социальной поддержки и особенностях профессии военнослужащего. |
| 4. Директору МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» Черезову Г.В.: 4.1. Актуализировать реестр музеев и музейных экспозиций, сформированных на базе образовательных учреждений округа. Срок: 12.12.2024 | В общеобразовательных организациях округа актуализирован реестр музейных экспозиций. На 09.12.2024 в школах функционируют 64 музея и музейных уголка, исторической, военно-патриотической, историко-этнографической, технической, краеведческой направленности. Открыто 22 мемориальные доски, посвященные погибшим участникам СВО, а также 64 парты Героя. |
| 5. Руководителям общеобразовательных учреждений: 5.5. Включить в план работы образовательного учреждения на 2024-2025 учебный год мероприятия по противодействию распространения радикальной националистической идеологии и экстремистских идей в молодежной среде. Срок: до 15.11.2024 года | В план работы образовательных учреждений на 2024-2025 учебный год включены мероприятия по противодействию распространения радикальной националистической идеологии и экстремистских идей в молодежной среде. |
| 6. Руководителям образовательных учреждений: 6.2. Включить в план работы образовательного учреждения на 2024-2025 учебный год мероприятия, направленные на: - содействие этнокультурному и духовному развитию народов РФ, проживающих в Белгородской области; - популяризацию отечественной истории среди обучающихся; - межпоколенческое взаимодействие и обеспечение преемственности поколений. Срок: до 15.11.2024 года | В план образовательных организаций включены 7 мероприятий, направленных на повышение уровня профессиональных компетенций педагогических работников в сфере патриотического воспитания в соответствии с муниципальным планом работы опорных образовательных организаций по патриотическому воспитанию; мероприятия по апгрейду лучших педагогических практик патриотического воспитания; мероприятия по межпоколенческому взаимодействию педагогических работников, в т.ч. на основе традиций, отраженных в деятельности музея образования Старооскольского городского округа; практико-ориентированные семинары, направленные на формирование гражданско-патриотических качеств у учащихся на уроках и во внеурочной деятельности через изучение истории Великой Отечественной войны; мероприятия по духовно-нравственному развитию подрастающего поколения - Рождественские чтения и XXVII муниципальные исторические чтения, посвященные 80-летию Великой Победы. |